## Лист1
Место, дата | Забайкальский край, г.Чита, ул.Баргузинская, 49 |  |  |  | 13.05.2023-19.05.2023
Skill Management Plan
Компетенция: | Веб-дизайн и разработка
день | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2
дата | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19
описание | подготовительные дни |  |  | дни соревнований
С-3 (15.05.2023)
время | начало | окончание | план мероприятий
1:30 | 10:00 | 11:30 | Торжественная церемония открытия чемпионата
С-2 (16.05.2023)
время | начало | окончание | план мероприятий
С-1 (17.05.2023)
время | начало | окончание | план мероприятий
3:00 | 15:00 | 18:00 | Застройка площадки, проверка подключения оборудования. Регистрация и инструктаж экспертов. Распределение ролей, работа экспертов по 30% изменению задания
2:00 | 16:00 | 18:00 | Сбор и регистрация участников Чемпионата, Жеребьевка участников чемпионата, Инструктаж и ознакомление с работой оборудования. Подготовка участниками рабочих мест к соревнованию
Подготовка ведомостей регистрации конкурсантов и экспертов, Занесение критериев в CIS
С1 (18.05.2023)
время | начало | окончание | план мероприятий
0:30 | 8:30 | 9:00 | Регистрация участников, общение участников с экспертами, инстуктаж участников
3:00 | 9:00 | 12:00 | 1 сессия выполнение модуля 1
0:30 | 12:00 | 12:30 | Перерыв (обед)
3:00 | 12:30 | 15:30 | 2 сессия выполнение модуля 2
0:30 | 15:30 | 16:00 | Перерыв (обед)
3:00 | 16:00 | 19:00 | 3 сессия выполнение модуля 3
1:00 | 19:00 | 20:00 | Проведение оценки соревновательного дня экспертами
С2 (19.05.2023)
время | начало | окончание | план мероприятий
0:30 | 8:30 | 9:00 | Регистрация участников, общение участников с экспертами, инстуктаж участников
3:00 | 9:00 | 12:00 | 4 сессия выполнение модуля 4
0:30 | 12:00 | 12:30 | Перерыв (обед)
2:30 | 12:30 | 15:00 | Проведение оценки соревновательного дня экспертами, заолнение документации, занесение оценок в CIS
2:30 | 15:00 | 17:30 | Демонтаж площадки
2:20 | 18:00 | 20:20 | Торжественная церемония награждения и закрытия чемпионата