# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет _____ Строительства и экологии_________________________

Кафедра _______Строительство__________________________________________________

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов ускоренной формы обучения

по дисциплине: _Основы организации и управления в строительстве_______ наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки (специальности) _________________________

# ________________08.03.01  «Строительство»__________________________

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | 7 семестр | ---- семестр | ---- семестр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая трудоемкость | 144 |  |  | 144 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: | 12 |  |  | 12 |
| лекционные (ЛК) | 4 |  |  | 4 |
| практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) | 8 |  |  | 8 |
| лабораторные (ЛР) | - |  |  | - |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) | 96 |  |  | 96 |
| Форма промежуточного контроля в семестре* | экзамен |  |  | экзамен |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) | кп |  |  | кп |

Краткое содержание курса

Тема 1: Введение, цели и задачи курса. Понятие о строительных процессах. Методы производства работ (последовательный, параллельный, поточный).

Тема 2: поточные методы производства работ. Название лекции: сущность поточной организации строительства. Классификация строительных потоков – по структуре и виду продукции. Расчет параметров ритмичных, нормативных потоков

Тема 3: календарное планирование. Название лекции: проектирование календарных планов: разработка левой  и правой частей календарного плана. Виды календарных планов. Взаимоувязка строительно-монтажных процессов во времени и пространстве.

Тема 4: сетевое планирование. Название лекции: общие понятия о сетевом моделировании. Правила построения сетевых моделей. Составление карточки – определителя.

Тема 5: сетевое планирование. Название лекции: расчет сетевой модели: табличным и секторным способом расчета моделей.

Тема 6: сетевое планирование. Название лекции: расчет сетевой модели. Расчет методом дроби. Построение графиков движения рабочей силы.

Тема 7: сетевое планирование. Название лекции: оптимизация моделей: оптимизация моделей по времени, трудовым, денежным и материальным ресурсов.

Теме 8: проектирование стройгенпланов. Название лекции: проектирование стройгенпланов. Виды стройгенпланов. Общеплощадочный и объектный стройгенпланы. Расчеты потребности во временных зданиях, электроэнергии, теплоэнергии, в воде. Противопожарные мероприятия

Тема 9: управление строительством. Название лекции: Управление строительством. Информационные потоки. Сбор и обработка информации. Формирование задачи и ее решение. Организационные структуры управления.

Форма текущего контроля

Другие формы текущего контроля

Кейс-задачи, в которых обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы

Форма промежуточного контроля

Курсовая работа (курсовой проект)

Курсовой проект:

При разработке курсового проекта:

-определяется количество захваток,

- составляется карточка определитель,

- строится безмасштабная модель сетевого графика,

- рассчитывается сетевой график,

- строится сетевая модель в масштабе времени.

На основе этого графика строится график движения рабочей силы, а также производится оптимизация сетевой модели. Сравниваются показатели сетевых моделей до оптимизации  и после её. Строится выбранный вариант модели. На её основе проектируется график движения рабочих, разрабатывается график движения машин и механизмов. Разрабатывается стройгенплан объекта. Составляется пояснительная записка.

Графическая часть проекта выполняется на 2-х листах формата А-1.

Экзамен

Примерные вопросы к экзамену

1. Состав и назначение ПОС

2. Проектирование ППР

3. Потоки в строительстве

4. Развитие стр-х процессов в пространстве

5. Методы организации строительного потока

6. Устоявшиеся потоки

7. Набравшие полную мощность, но не устоявшиеся потоки

8. Не устоявшиеся потоки

9. Структура строительного потока

10. Расчет частного ритмичного и неритмичного потока

11. Расчет специализир. ритмичного потока

12. Расчет специализир. неритмичного потока

13. Ритмичные потоки

14. Неритмичные потоки

15. Уравновешивание равноритмичных потоков

16. Объектные ритмичные и неритмичные потоки

17. Расчет сближения потоков

18. Сводный календарный план

19. Календарный план объекта

20. Взаимоувязка строительных объектов

21. Правила построения сетевых моделей

22. Построение сетевых моделей при поточных методах пр-ва СМР

23. Табличный способ расчета сетевых моделей

24. Определение критического пути при расчетах сетевой моделей

25. Комплексные потоки и их разработка

26. Секторный способ расчета сетевой моделей

27. Построение сетевой модели в масштабе времени

28. Построения графика движения рабочей силы

29. Составление матрицы расчета сетевого графика на ЭВМ

30. Построение графика движения рабочей силы при календарном планировании и его анализе

31. Виды реконструкции, условия стр-го произ-ва при реконструкции

32. Особенности стр-го проектирования в условиях реконструкции

33. Разработка календарных планов при реконструкции. Система параметров для оценки качества календ. планов.

34. Разработка стройгенпланов при реконструкции

35. Управление качеством строительства. Общие положения

36. Комплексные системы управления качеством строительства

37. Организация контроля за качеством строит. продукции

38. Организация приемки в эксплуатацию законченных объектов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

# Основная литература

1. Болотин С.А. Организация строительного производства: учеб. пособие / Болотин С. А., Вихров А.Н. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. – 208 с.

2. Данилкин М.С. Основы строительного производства: учеб. пособие / Данилкин М.С., Мартыненко И.С., Страданченко С.Г. – 2-е изд., перераб. И доп. – Ростов н/Д .: Феникс, 2010.- 378с.

3. Олейник П.П. Организацияи технология строительного производства (подготовительный период): учеб. пособие /Олейник П.П. , Олейник С.П.- М.:Изд-во АСВ, 2006. – 240.

4. Серов В.М. Организация и управление в строительстве : учеб. пособие / Серов В. М., Нестерова Н.А., Серов А.В. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. – 432 с.

5. Костюченко В.В. Организация, планирование и управление в строительстве: учеб. пособие / Костюченко В.В., Кудинов Д.О. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 352 с.

6. Управление строительством в муниципальных образованиях : учеб.-метод. Пособие / В.П. Арбатский [и др.]// - Новосибирск : Сибирское соглашение,. 2006/ - 160 c.

## Дополнительная литература

- Положение о технических условиях на проектирование и строительство уникальных, высотных и экспериментальных  объектов капитального строительства в городе Москве. Введен с 01.10.2007. Москва.

- Методические рекомендации о порядке разработки ППР грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ. РД-11-06-2007

- Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта производства работ. МДС 12-81-2007. Москва

- Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения. Москва.2006

## Собственные учебные пособия

## 1. Телешов В.В. Проектирование гелиоустановок: учеб. пособие / Телешов В.В.  – Чита : ЧитГУ, 2003. – 125 с.

## 2. Телешов В.В. Эффективность использования нетрадиционных  источников энергии в строительстве : монография / Телешов В.В. Бузина М.В. – Чита :ЧитГУ, 2007. – 197 с.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

- http://www.norm-load.ru База данных нормативных документов для строительства бесплатная).

- http://gostrf.com Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ.

- http://docs.cntd.ru Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.

- http://ais.by Архитектурно-строительный портал.

5. На кафедре оборудована специализированная аудитория для обучения магистров, оборудованная 11-ю компьютерами и мультимедийным оборудованием. На них установлены лицензионные учебные программы ЛИРА-САПР МОНОМАХ-САПР. ЭВМ используется студентами при подготовке докладов, рефератов. Применение ЭВМ позволяет выполнить поверочные расчеты сетевых графиков.

Ведущий преподаватель                         ________________/Телешов В.Г./

Заведующий кафедрой